## 需求清单
LiFeO4Agent 需求清单
序号 | 需求层级 | 需求简述 | 提出时间 | 需求文档 | 完成时间 | 备注
1 | 涉及数据处理层面 | 完成文献信息提取，抽取论文原文、标题、作者、DOI、摘要、段落、表格、图片说明及电池材料相关实体信息。 | 2025-07-01 | 文献信息提取需求文档 | 2025-07-31 | 周期 1 个月，为文献问答、引用追溯和知识图谱提供基础数据。
2 | 涉及向量数据库层面 | 完成文献向量数据库制作，对文献正文、摘要、表格和关键片段进行清洗、切分、嵌入和索引构建。 | 2025-08-01 | 文献向量数据库制作需求文档 | 2025-08-08 | 周期 1 周，形成 fastQA 和 highThinkingQA 可用的检索数据。
3 | 涉及知识图谱层面 | 完成文献知识图谱制作，构建文献、材料、性能、工艺、实验条件和引用关系等图谱数据。 | 2025-08-08 | 文献知识图谱制作需求文档 | 2025-08-22 | 周期 2 周，导出 neo4j-literature 图谱数据。
4 | 涉及数据处理层面 | 完成专利信息提取，抽取专利原文、公开编号、标题、摘要、权利要求、说明书段落、结构化表格和附图信息。 | 2025-08-22 | 专利信息提取需求文档 | 2025-09-21 | 周期 1 个月，为专利问答和专利原文查看提供基础数据。
5 | 涉及向量数据库层面 | 完成专利向量数据库制作，对专利段落、权利要求、表格和技术方案片段进行清洗、切分、嵌入和索引构建。 | 2025-09-22 | 专利向量数据库制作需求文档 | 2025-09-29 | 周期 1 周，形成 patentQA 可用的检索数据。
6 | 涉及知识图谱层面 | 完成专利知识图谱制作，构建专利、申请人、技术主题、材料体系、工艺步骤和性能指标关系。 | 2025-09-29 | 专利知识图谱制作需求文档 | 2025-10-13 | 周期 2 周，导出 neo4j-patent 图谱数据。
7 | 涉及后端开发层面 | gateway 实现统一 API 入口，代理认证、会话、文件、配额、三类问答和专利原文请求。 | 2025-10-13 | 网关架构需求文档 | 2025-10-27 | 服务端口 8101，对接 public-service、fastQA、highThinkingQA、patent。
8 | 涉及后端开发层面 | public-service 实现用户认证、用户信息、会话、消息、文件元数据等公共能力。 | 2025-10-17 | 公共服务需求文档 | 2025-11-03 | 独立 FastAPI 服务，服务端口 8102。
9 | 涉及后端开发层面 | fastQA 实现快速文献问答能力，支持向量检索、知识图谱辅助和快速回答生成。 | 2025-10-21 | 文献问答需求文档 | 2025-11-11 | 服务端口 8008，面向常规文献知识问答。
10 | 涉及后端开发层面 | highThinkingQA 实现深度思考问答能力，支持复杂问题拆解、检索增强和长链路回答。 | 2025-10-25 | 深度问答需求文档 | 2025-11-08 | 服务端口 8009，使用独立 Chroma 向量库。
11 | 涉及后端开发层面 | patent 服务实现专利问答能力，支持专利原文、结构化段落、表格和图谱关系查询。 | 2025-10-29 | 专利问答需求文档 | 2025-11-15 | 服务端口 8010，对接 patent Neo4j 图谱。
12 | 涉及数据库设计层面 | 设计 MySQL 关系数据结构，存储用户、密码历史、安全问题、会话、消息、文件、配额和部门人员数据。 | 2025-11-03 | 数据库设计说明书 | 2025-11-24 | 数据库名 agentcode，由 deploy/mysql-init 初始化。
13 | 涉及数据库设计层面 | 设计部门和人员基础数据表，支持三级部门、人员记录、工号、姓名和校验码维护。 | 2025-11-07 | 组织人员管理需求文档 | 2025-11-21 | 用于注册校验和用户人员绑定。
14 | 涉及系统集成层面 | 集成 Redis，用于缓存、任务状态、限流、分布式锁和服务运行态协调。 | 2025-11-11 | 缓存与任务状态需求文档 | 2025-11-28 | gateway、public-service、QA 服务均接入 Redis。
15 | 涉及系统集成层面 | 集成 MinIO 对象存储，统一保存论文原文、专利原文、用户上传文件和交付数据包。 | 2025-11-15 | 对象存储需求文档 | 2025-12-06 | bucket 由 minio-init 初始化，原文由 minio-seed 导入。
16 | 涉及系统集成层面 | 集成 Neo4j 文献图谱和专利图谱，分别服务文献知识关系和专利知识关系查询。 | 2025-11-19 | 知识图谱需求文档 | 2025-12-03 | 部署为 neo4j-literature 和 neo4j-patent 两个服务。
17 | 涉及系统集成层面 | 集成 Chroma/向量数据库资源，支持 fastQA、highThinkingQA、patentQA 的检索增强问答。 | 2025-11-24 | 向量检索需求文档 | 2025-12-11 | 向量数据通过 deploy/data reference 包导入 volume。
18 | 涉及业务功能层面 | 系统支持 PDF、Excel、CSV 文件上传，并允许上传文件参与当前会话问答。 | 2025-11-28 | 文件问答需求文档 | 2025-12-19 | 上传由 public-service 记录元数据并同步到 MinIO。
19 | 涉及业务功能层面 | 系统支持论文原文和专利原文在线查看，用户可从引用、详情或原文入口打开。 | 2025-12-02 | 原文查看需求文档 | 2025-12-16 | 论文和专利原文均以 MinIO 为主存储。
20 | 涉及前端开发层面 | 前端实现文件上传、文件列表、文件下载、文件参与问答和上传状态提示。 | 2025-12-06 | 文件管理前端需求文档 | 2025-12-23 | 支持 PDF、Excel、CSV。
21 | 涉及前端开发层面 | 前端实现个人中心，包括修改密码、安全问题设置、人员绑定、部门信息和配额查看。 | 2025-12-10 | 个人中心需求文档 | 2025-12-31 | 首次登录或信息不完整时强制跳转补全。
22 | 涉及系统安全层面 | 实现账号安全策略，包括密码哈希存储、首次登录强制修改密码、密码历史和安全问题找回。 | 2025-12-15 | 账号安全需求文档 | 2025-12-29 | 密码采用哈希存储，不保存明文。
23 | 涉及系统安全层面 | 实现用户角色与权限控制，管理员接口仅管理员可访问，普通用户仅访问本人会话和文件。 | 2025-12-19 | 权限控制需求文档 | 2026-01-05 | 前端控制入口展示，后端做实际权限校验。
24 | 涉及管理后台层面 | 管理员可维护用户状态、用户类型、重置密码、人员绑定和用户配额。 | 2025-12-23 | 用户管理需求文档 | 2026-01-13 | 由 public-service 提供管理接口。
25 | 涉及管理后台层面 | 管理员可维护三级部门、人员记录，支持人员模板下载和批量导入。 | 2025-12-27 | 部门人员管理需求文档 | 2026-01-10 | 用于企业组织数据维护。
26 | 涉及管理后台层面 | 管理员可配置普通问答、文件问答、原文查看、文档辅助等配额策略。 | 2026-01-05 | 配额管理需求文档 | 2026-01-22 | 支持默认配置、个人覆盖和用量统计。
27 | 涉及后端开发层面 | 实现 conversation 文件上下文解析，gateway 根据会话文件和模式选择目标 QA 服务。 | 2026-01-09 | 文件上下文路由需求文档 | 2026-01-30 | 支持 fast、thinking、patent 不同问答链路。
28 | 涉及后端开发层面 | 实现 SSE 流式问答转发和长连接超时控制，保障长回答过程稳定输出。 | 2026-01-13 | 流式问答需求文档 | 2026-01-27 | gateway 设置 SSE 长超时并关闭代理缓冲。
29 | 涉及后端开发层面 | 实现任务与准入控制，避免重复请求、超限请求和异常任务影响服务稳定性。 | 2026-01-17 | 任务控制需求文档 | 2026-02-03 | 包含 admission、task recovery、Redis 状态管理。
30 | 涉及模型服务集成层面 | 集成外部 LLM、Embedding、Rerank 接口，支持不同问答链路按配置调用模型服务。 | 2026-01-21 | 模型接口集成需求文档 | 2026-02-11 | 配置项位于 deploy/.env，不在文档记录真实密钥。
31 | 涉及数据交付层面 | 整理 MinIO 原文数据包、fastQA/reference 数据包、highThinkingQA 向量库数据包、patentQA 数据包。 | 2026-01-26 | 数据包交付需求文档 | 2026-02-09 | 通过 deploy/data/*.tar.zst 交付。
32 | 涉及数据交付层面 | 整理文献图谱和专利图谱 Neo4j dump，并在部署启动时自动导入。 | 2026-01-30 | 图谱数据交付需求文档 | 2026-02-16 | 通过 neo4j-literature.dump.zst 和 neo4j-patent.dump.zst 导入。
33 | 涉及系统部署层面 | 实现 Docker Compose 离线部署编排，覆盖 MySQL、Redis、MinIO、Neo4j、gateway、各后端服务、frontend 和 edge。 | 2026-02-03 | 部署方案需求文档 | 2026-02-24 | 部署文件位于 deploy/docker-compose.yml。
34 | 涉及系统部署层面 | 实现前端生产镜像构建，使用 nginx 提供静态资源并代理 /api 请求到 gateway。 | 2026-02-07 | 前端部署需求文档 | 2026-02-21 | 镜像为 lifeo4agent/frontend。
35 | 涉及系统部署层面 | 实现 edge nginx HTTPS 入口，支持 HTTP 跳转 HTTPS、证书挂载和长连接代理。 | 2026-02-11 | HTTPS 入口需求文档 | 2026-02-28 | 证书目录为 deploy/certs。
36 | 涉及系统部署层面 | 实现离线镜像导出和导入流程，客户环境可通过镜像包和数据包完成部署。 | 2026-02-16 | 离线交付需求文档 | 2026-03-09 | 使用 deploy/scripts/export_images.sh 导出镜像。
37 | 涉及系统运维层面 | 提供服务启停、状态查看、日志排查、健康检查和常见故障处理命令。 | 2026-02-20 | 运维手册需求文档 | 2026-03-06 | 覆盖容器、数据库、对象存储、图谱和问答服务。
38 | 涉及系统运维层面 | 提供 MySQL、Redis、MinIO、Neo4j、配置文件和镜像的备份恢复方案。 | 2026-02-24 | 备份恢复需求文档 | 2026-03-13 | 生产环境执行恢复前需确认备份完整性。
39 | 涉及系统监控层面 | 提供健康检查与性能监控要求，覆盖 CPU、内存、磁盘、容器状态、API 可用性和问答超时。 | 2026-02-28 | 监控需求文档 | 2026-03-21 | 健康接口包括 /healthz 和 /api/health。
40 | 涉及系统安全层面 | 实现敏感配置外置化，密钥、Token、模型 API Key 通过 deploy/.env 管理，不写入代码和文档。 | 2026-03-05 | 配置安全需求文档 | 2026-03-19 | 文档只列配置项，不记录真实值。
41 | 涉及系统安全层面 | 实现文件上传安全控制，限制文件类型、上传大小和文件访问权限。 | 2026-03-10 | 文件安全需求文档 | 2026-03-27 | nginx 默认 client_max_body_size 为 128m。
42 | 涉及测试验收层面 | 编写功能测试用例，覆盖登录注册、问答、文件上传、原文查看、后台管理和配额控制。 | 2026-03-15 | 测试报告需求文档 | 2026-04-05 | 形成可验收测试清单。
43 | 涉及测试验收层面 | 编写部署验证和冒烟测试流程，覆盖镜像加载、compose 启动、seed job、健康接口和页面访问。 | 2026-03-20 | 部署验收需求文档 | 2026-04-03 | 与 deploy/README.zh-CN.md 保持一致。
44 | 涉及文档交付层面 | 编写用户手册、部署手册、运维手册、概要设计、详细设计、开发文档和测试报告。 | 2026-03-25 | 交付文档需求文档 | 2026-04-11 | 统一使用 LiFeO4Agent 项目命名。
45 | 涉及文档交付层面 | 整理需求清单和需求跟踪信息，明确需求提出时间、完成时间、对应文档和备注。 | 2026-04-01 | 需求跟踪需求文档 | 2026-04-22 | 需求时间跨度为 2025.7-2026.4；前置知识库制作按 1个月/1周/2周周期排期，后续功能完成时间较提出时间滞后约 2-3 周。