## Sheet1
LiFeO4Agent 需求清单 文档版本：V1.0 文档日期：2026/05/20 适用环境：V1.0 需求跟踪和验收确认 文档对象：业务负责人、项目负责人、测试人员
版本记录
版本 |  | 日期 |  | 修订人 |  | 修订说明
V1.0 |  | 2026/05/20 |  | 项目组 |  | 初版
需求清单
序号 | 需求层级 | 需求简述 | 提出时间 | 需求文档 | 完成时间 | 状态 | 备注
REQ-001 | 业务需求-问答 | 系统应提供文献、深度、专利三种问答模式。 | 2026-05-20 | 需求规格说明书 V1.0 | 2026-05-20 | 已实现 | 前端显示为“文献/深度/专利”。
REQ-002 | 业务需求-文件 | 系统应支持 PDF、Excel、CSV 上传并参与问答。 | 2026-05-20 | 需求规格说明书 V1.0 | 2026-05-20 | 已实现 | 由 public-service 管理文件元数据。
REQ-003 | 业务需求-原文 | 系统应支持论文和专利原文查看。 | 2026-05-20 | 需求规格说明书 V1.0 | 2026-05-20 | 已实现 | 原文存储在 MinIO。
REQ-004 | 业务需求-专利 | 专利问答应能读取 structured tables 数据。 | 2026-05-20 | MinIO 原文数据计划 | 2026-05-20 | 已实现 | tables 文件数 9581。
REQ-005 | 账号权限-登录 | 用户应能通过用户名和密码登录。 | 2026-05-20 | 账号管理需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 登录成功返回 token。
REQ-006 | 账号权限-注册 | 普通用户注册必须校验人员记录。 | 2026-05-20 | 账号管理需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 姓名、工号、校验码匹配。
REQ-007 | 账号权限-安全 | 首次登录应强制修改密码并设置安全问题。 | 2026-05-20 | 账号安全需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 管理员初始账号同样适用。
REQ-008 | 账号权限-找回 | 用户应能通过安全问题找回密码。 | 2026-05-20 | 账号安全需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 未设置安全问题需管理员处理。
REQ-009 | 管理后台-用户 | 管理员应能维护用户状态、密码、类型和人员绑定。 | 2026-05-20 | 管理后台需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 支持批量操作。
REQ-010 | 管理后台-部门 | 管理员应能维护三级部门。 | 2026-05-20 | 管理后台需求 | 2026-05-20 | 已实现 | seed 导入真实部门树。
REQ-011 | 管理后台-人员 | 管理员应能维护人员记录和批量导入模板。 | 2026-05-20 | 管理后台需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 用于注册和绑定。
REQ-012 | 管理后台-配额 | 管理员应能配置普通问答、文件问答、查看原文、文档辅助配额。 | 2026-05-20 | 配额需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 支持默认配置和用户重置。
REQ-013 | 后端-gateway | gateway 应统一代理认证、会话、问答和文件请求。 | 2026-05-20 | 架构设计 | 2026-05-20 | 已实现 | 前端主要访问 gateway。
REQ-014 | 后端-public-service | public-service 应独立承载公共业务能力。 | 2026-05-20 | 架构设计 | 2026-05-20 | 已实现 | 用户、部门、人员、配额、文件。
REQ-015 | 后端-fastQA | fastQA 应加载文献向量库和主题索引。 | 2026-05-20 | 文献问答需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 数据包 fastqa-ref。
REQ-016 | 后端-highThinkingQA | highThinkingQA 应加载独立 vectordb。 | 2026-05-20 | 深度问答需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 数据包 highthinking-ref。
REQ-017 | 后端-patentQA | patentQA 应加载两个专利向量库和 JSON-only archive。 | 2026-05-20 | 专利问答需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 数据包 patentqa-ref。
REQ-018 | 数据-MinIO | 论文和专利原文应只以 MinIO 为权威副本。 | 2026-05-20 | 数据交付方案 | 2026-05-20 | 已实现 | 后端不重复携带 PDF/PNG。
REQ-019 | 数据-向量库 | 向量库应通过 named volume 挂载，部署方不手工配置路径。 | 2026-05-20 | 数据交付方案 | 2026-05-20 | 已实现 | compose 固定内部路径。
REQ-020 | 数据-图谱 | 文献和专利图谱应分别使用独立 Neo4j 容器。 | 2026-05-20 | 图谱部署方案 | 2026-05-20 | 已实现 | 部署方不配置 Neo4j 地址。
REQ-021 | 模型-LLM | 系统应支持统一 LLM base url、模型名和 API Key。 | 2026-05-20 | 模型配置方案 | 2026-05-20 | 已实现 | 配置在 deploy/.env。
REQ-022 | 模型-intent | fastQA 和 patentQA 应使用统一 intent 模型配置名。 | 2026-05-20 | 模型配置方案 | 2026-05-20 | 已实现 | INTENT_MODEL_*。
REQ-023 | 模型-embedding | fastQA/patentQA 和 highThinkingQA 应分别配置 embedding。 | 2026-05-20 | 模型配置方案 | 2026-05-20 | 已实现 | QA_EMBEDDING_* 与 HIGHTHINKINGQA_EMBEDDING_*。
REQ-024 | 模型-rerank | 文献和专利检索应支持统一 rerank 配置和禁用。 | 2026-05-20 | 模型配置方案 | 2026-05-20 | 已实现 | RERANK_PROVIDER=none 可禁用。
REQ-025 | 部署-离线 | 部署方应能通过 docker load 和 compose 完成离线部署。 | 2026-05-20 | 部署方案 | 2026-05-20 | 已实现 | 无需宿主机安装 mc/zstd/neo4j-admin。
REQ-026 | 部署-HTTPS | 系统应提供 HTTPS 入口并支持部署方替换证书。 | 2026-05-20 | HTTPS 需求 | 2026-05-20 | 已实现 | edge nginx 处理 TLS。
REQ-027 | 部署-预检 | 系统应提供 preflight 检查配置、镜像和数据包。 | 2026-05-20 | 运维需求 | 2026-05-20 | 已实现 | preflight_check.sh。
REQ-028 | 部署-更新 | 系统应支持单服务镜像增量更新。 | 2026-05-20 | 更新部署需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 例如只更新 fastQA。
REQ-029 | 运维-备份 | 系统应区分运行态数据和可重建 reference data。 | 2026-05-20 | 运维需求 | 2026-05-20 | 已实现 | MySQL 和运行期 MinIO 需备份。
REQ-030 | 安全-隐私 | 系统不应在文档和镜像上下文中包含真实密钥。 | 2026-05-20 | 安全要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 密钥由部署方填写。
REQ-031 | 前端-会话 | 系统应支持会话创建、切换、标题修改、删除和历史消息查看。 | 2026-05-20 | 用户操作需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 会话数据进入 MySQL。
REQ-032 | 前端-阶段展示 | 问答过程中应展示阶段、耗时、引用和错误提示。 | 2026-05-20 | 问答体验需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 支持 intent、检索、rerank、生成等阶段。
REQ-033 | 接口-任务 | 系统应支持任务创建、事件读取和取消。 | 2026-05-20 | 接口设计 | 2026-05-20 | 已实现 | /api/v1/tasks*。
REQ-034 | 接口-准入 | 系统应支持请求准入状态、请求查询、取消和事件帧读取。 | 2026-05-20 | 接口设计 | 2026-05-20 | 已实现 | /api/admission/*。
REQ-035 | 接口-内部协作 | gateway 与 public-service 应通过内部接口完成配额和消息落库。 | 2026-05-20 | 接口设计 | 2026-05-20 | 已实现 | /internal/quota/* 和 /internal/conversations/*。
REQ-036 | 文档-部署手册 | 部署手册应包含部署方案、环境要求、镜像加载、启动验证、模型配置、FAQ 和更新回滚。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 命令附成功和失败示例。
REQ-037 | 文档-运维手册 | 运维手册应包含系统资源、巡检、日志、启停、备份恢复和应急处置。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 包含 Mermaid 拓扑和泳道图。
REQ-038 | 文档-开发文档 | 开发文档应覆盖工程结构、模块、接口、数据库、配置和数据包构建规范。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 用于后续维护。
REQ-039 | 文档-概要设计 | 概要设计应覆盖系统架构、软件架构、集成架构、部署架构、数据库和非功能设计。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 图使用 Mermaid 表达。
REQ-040 | 文档-详细设计 | 详细设计应按模块说明功能、页面、库表、重点逻辑、流程、接口、输入输出和异常。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 覆盖三类问答和数据导入。
REQ-041 | 文档-测试报告 | 测试报告应覆盖环境、功能、性能、安全、数据和模型调用。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 提供可执行用例表。
REQ-042 | 文档-用户手册 | 用户手册应以最终用户视角说明注册、登录、问答、文件、原文和管理操作。 | 2026-05-20 | 交付文档要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 不写部署细节。
REQ-043 | 安全-HTTPS | 系统应支持内网域名、客户自签证书和证书替换。 | 2026-05-20 | 安全传输需求 | 2026-05-20 | 已实现 | deploy/certs 为证书挂载目录。
REQ-044 | 安全-账号 | 密码和人员校验码不得明文存储。 | 2026-05-20 | 安全需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 使用哈希字段。
REQ-045 | 安全-权限 | 管理员接口应限制为管理员角色访问。 | 2026-05-20 | 安全需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 前端隐藏入口，后端校验权限。
REQ-046 | 运维-日志 | 各容器应通过 Docker 日志输出关键阶段和错误信息。 | 2026-05-20 | 运维需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 日志不得输出真实密钥。
REQ-047 | 运维-恢复 | 系统应支持通过备份配置、数据库、镜像和数据包进行恢复。 | 2026-05-20 | 运维需求 | 2026-05-20 | 已实现 | 运维手册给出恢复步骤。
REQ-048 | 数据-部门 | MySQL 初始化应导入真实部门树，不导入测试部门。 | 2026-05-20 | 部门 seed 要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 电池材料技术研究中心及下属部门。
REQ-049 | 数据-管理员 | MySQL 初始化应创建 bootstrap 管理员账号。 | 2026-05-20 | 管理员 seed 要求 | 2026-05-20 | 已实现 | 文档不记录明文密码。
REQ-050 | 交付-命名 | 产品展示名使用 LiFeO4Agent，镜像仓库名使用 lowercase lifeo4agent/*。 | 2026-05-20 | 命名规范 | 2026-05-20 | 已实现 | 满足 Docker 镜像命名规范。